АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО  РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

СТАРОЮРЬЕВСКОГО  РАЙОНА

П Р И К А З

| 23.08.2019 | с.Староюрьево | №125 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2019-2020  учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2019-2020 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2019-2020 учебном году» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                                                                            Архипова Г.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования администрации Староюрьевского района от    23.08.2019 №125

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | Дмитриева О.В. |
| 2. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | Руководители ОО |
| 3. | Рассмотрение результатов ГИА-2019 на совещании руководителей образовательных организаций (далее – ОО) | август 2019 | Архипова Г.Н. Дмитриева О.В. |
| 4. | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11, в том числе единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и определение направлений повышения качества образования в 2019-2020 учебном году на заседаниях методических объединений учителей-предметников. | август 2019 | Архипова Г.Н. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, получившими на ГИА в основные дни неудовлетворительные результаты по 1-2 предметам (разработка комплекса мер по подготовке обучающихся 9-х классов, не сдавших ГИА по предметам в основные дни, к сдаче экзаменов в резервные дни) | июнь 2019 | Руководители ОО |
| 2. | Участие в следующих оценочных процедурах: - Всероссийские проверочные работы по учебным предметам; - Национальные исследования качества образования; - Мониторинг качества математического образования; - Диагностика качества образования по иностранному языку; - Диагностические работы по предметам; - Исследование уровня социальной зрелости обучающихся 10 классов; - Исследование метапредметных результатов обучающихся 5 – х классов. | В соответствии с графиком проведения оценочных процедур, утверждённым приказом управления образования и науки области | Отдел образования Руководители ОО |
| 3. | Организация внутришкольного контроля за качеством преподавания учебных предметов | в течение учебного года | Руководители ОО |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Ознакомление участников ГИА с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году (в том числе порядком проведения итогового сочинения и итогового собеседования) | в течение учебного года | Отдел образования Руководители ОО |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с региональными и федеральными НПА | в течение учебного года | Архипова Г.Н. Дмитриева О.В. |
| 3. | Организация реализаций мероприятий в соответствии с приказом управления образования и науки области «Об организации мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» | в течение года | Архипова Г.Н. Дмитриева О.В. Руководители ОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения для: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей; педагогических работников, задействованных в проведении итогового сочинения и итогового собеседования | В течение учебного года | Дмитриева О.В. Руководители ОО |
| 2. | Участие педагогов в обучающих методических семинарах, круглых столах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение учебного года | Руководители ОО |
| Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11 |
| 1. | Сбор заявлений на написание итогового сочинения для допуска к ГИА-11 (октябрь-ноябрь 2019). Сбор заявлений на участие в итоговом собеседовании для допуска к ГИА-9 (январь 2020) Подготовка информации для внесения в РИС. | октябрь–ноябрь 2019 январь 2020 октябрь 2019-январь 2020 | Отдел образования Руководители ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в т.ч.: выпускников ОО текущего учебного года; выпускников прошлых лет; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 31 декабря 2019 | Отдел образования Руководители ОО |
| 3. | Подготовка информации для формирования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), и внесения следующих сведений в РИС: списка ППЭ; аудиторий ППЭ | Ноябрь-декабрь 2019 Январь-февраль 2020 | Отдел образования ИМЦ Руководители ОО |
| 4. | Сбор сведений и внесение в РИС сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА: Участников ГИА по программам основного общего образования Участников ГИА по программам среднего общего образования | до 01.03.2020 до 01.02.2020 | Отдел образования ИМЦ Руководители ОО |
| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей | в зависимости от этапа ГИА | Дмитриева О.В. Руководители ОО |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок: в дополнительные сроки | декабрь 2019, февраль, май 2020 | Отдел образования Руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе | февраль, март, май 2020 | Отдел образования Руководители ОО |
| 8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» МО МВД РФ «Первомайский», Северным РЭС филиала ОАО «МРСК – Центра» «Тамбовэнерго» | в течение учебного года | Отдел образования |
| 9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников, имеющих статус «ребёнок-инвалид», «инвалид». Поверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов. | в течение учебного года март-апрель 2020 | Отдел образования Руководители ОО |
| 10. | Организация взаимодействия с областной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | в течение учебного года | Отдел образования Руководители ОО |
| 11. | Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА | в течение учебного года | Отдел образования Руководители ОО |
| 12. | Проведения мониторинга готовности ОО к участию выпускников в ГИА | в течение учебного года | Отдел образования Руководители ОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей), размещение информации на сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций | в течение учебного года | Отдел образования ИМЦ Руководители ОО |
| 2. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА | постоянно | Отдел образования |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году | постоянно | Отдел образования |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | Руководители ОО |
| 5. | Ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | постоянно | Руководители ОО |
| 6. | Проведение родительских собраний, классных собраний, совещаний с педагогическими работниками по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей) в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Руководители ОО |