АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      01.02.2018 с. Староюрьево № 91

 О реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» в Староюрьевском районе

    В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 23.01.2018 №130 «О реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» и в целях развития института классного руководства в образовательных организациях, выявления и распространения современных практик воспитания, а также повышения социального и профессионального статуса классных руководителей администрация Староюрьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить план по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» в Староюрьевском районе (приложение 1).
      2. Утвердить состав организационного комитета по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» в Староюрьевском районе (далее-Проект) (приложение 2).
   3. Отделу образования администрации Староюрьевского района обеспечить координацию деятельности по реализации мероприятий Проекта (Архипова).
     4. Директору МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы (Киселёва):
     4.1. обеспечить выполнение плана по реализации Проекта;
     4.2. информировать отдел образования администрации района о выполнении показателей Проекта в установленные сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О.М. Белёнову.

Глава района С.А. Чиркин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# УТВЕРЖДЁН
# постановлением администрации
# района от 01.02.2018_№ 91

ПЛАН
по реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» в Староюрьевском районе

№ / пп	Наименование мероприятия	Показатель	Сроки исполне-ния	Ответственные
1.	Проведения совещания с руководителями ОО по реализации Проекта	Дата/количество участников	до 08.02.2018	Отдел образования
2.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО о механизмах реализации Проекта	Дата/количество участников	до 08.02.2018	Отдел образования
3.	Проведение совещания с классными руководителями о новых подходах к оценке эффективности работы классных руководителей	Дата/количество участников	до 08.02.2018	Руководители ОО
4.	Разработка сводного по школе плана-графика проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью	Сводный / план-график, / количество запланированных мероприятий	до 10.02.2018	Директор / МБОУ Староюрьевской СОШ
5.	Реализация планов-графиков проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью	Количество проведённых мероприятий, доля проведённых мероприятий от общего числа запланированных	Февраль-апрель / (еженедельно)	Руководители ОО
6.	Разработка дополнительных критериев оценки эффективности классного руководителя		До 20.02.2018	Директор / МБОУ Староюрьевской СОШ
7.	Внесение изменений в положение об оплате труда классного руководителя	Нормативный акт / МБОУ Староюрьевской СОШ	До 20.02.2018	Директор / МБОУ Староюрьевской СОШ
8.	Продвижение Проекта в СМИ и социальных сетях	Наличие и количество материалов, размещённых в СМИ и социальных сетях	Февраль-апрель / (еженедельно)	Руководители ОО
9.	Проведение рейтингования классных руководителей в соответствии с новыми подходами к оценке эффективности их работы	Рейтинг / классных руководителей, количество и доля классных / руководителей-участников рейтинга	Март-апрель	Руководители ОО
10.	Применение новой системы стимулирования работы классных руководителей	Количество и доля классных / руководителей, которым осуществляется оплата труда по результатам деятельности	Март-апрель	Руководители / МБОУ Староюрьевской СОШ, МКУ ЦБ
11.	Обобщение лучших практик деятельности классных руководителей	Наличие и количество материалов по обобщению опыта работы	апрель	Руководители ОО, / Информационно-методический центр

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
        УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
        района от 01.02.2018 №91

Состав оргкомитета
по реализации регионального проекта «Институт классного
 руководства: новый формат» в Староюрьевском районе

Белёнова О.М., заместитель главы администрации района, председатель;
Архипова Г.Н., начальник отдела образования, заместитель председателя;
Суворинова М. И., главный специалист отдела образования, секретарь;
Карпухин И.Н., директор МБУ ДО «Староюрьевская детская школа искусств», председатель муниципального родительского комитета;
Киселёва Т.И., директор МБОУ Староюрьевской СОШ;
Стребкова Н.А., заместитель директора МБОУ Староюрьевской СОШ,
Шаталова М.В., начальник МКУ Централизованной бухгалтерии Староюрьевского района.