ПРИЛОЖЕНИЕ / УТВЕРЖДЁН / постановлением администрации Староюрьевского района / от __________2011 № ______

Комплекс мер реализации
 проекта модернизации системы
общего образования на 2012 год
  Староюрьевского района
Тамбовской области

Цель, приоритетные задачи комплекса мер Проекта по модернизации в 2012 году системы общего образования Староюрьевского района

Цель:
Создание условий и механизмов для постоянного самообновления, модернизации системы общего образования в Староюрьевском районе в направлениях расширения его доступности, повышения качества и роста эффективности.

На 01.09.2011г. сеть общеобразовательных учреждений района состоит из 1 базовой школы-юридического лица – муниципального общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области с 11-ю филиалами; средняя заработная плата учителей превысила среднюю заработную плату по экономике.

Задачи:
1 направление «Внедрение новых финансово-экономических механизмов»

1.обеспечить доступность качественного общего образования при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов, создание равных возможностей для детей в его получении независимо от места жительства;
2. изменить правовой статус учреждений системы образования;
3.усилить роль общественно-государственного управления в период внедрения новых финансово-экономических механизмов;
4.повысить эффективность педагогической, экономической и управленческой деятельности в системе образования;
5.сформировать муниципальные задания учреждениям, планы хозяйственной деятельности на 2012 год.
6. Обеспечить соотношение средней заработной платы учителей со средней заработной платой по экономике.

2 направление «Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений»
1.обеспечить устойчивое поступательное развитие муниципальной системы общего образования на основе возможно более полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей и упрочения статуса системы общего образования как фактора социально-культурного и экономического развития района;
2.оптимизировать на основе учета демографической ситуации в районе и образовательных потребностей населения сеть общеобразовательных учреждений, обеспечив взаимосвязь, преемственность и функциональную взаимную дополняемость элементов сети;
3.привести нормативную правовую базу и организационно-экономические механизмы общеобразовательных учреждений в соответствие с законодательством РФ, Тамбовской области;
4. развивать современные модели образовательных учреждений (базовая школа с сетью филиалов, «Школа-детский сад», социокультурный комплекс, дошкольный мини-центр, «Школа полного дня», центр дистанционного дня);
5.обеспечить доступность образования независимо от места жительства детей посредством реализации программы «Школьный автобус».
6. обеспечить реализацию дистанционного обучения.
   3 направление «Создание современных и качественных условий обучения»
1.продолжить работу по поэтапному введению новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
2.обеспечить материально-техническое оснащение начального (общего), основного (общего) образования в целях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов;
3.сформировать механизмы повышения качества образования и развивать систему оценки качества деятельности образовательного учреждения.
   4.усилить влияние образования на социально-экономическое развитие Староюрьевского района.
5.создать оптимальные условия для укрепления здоровья обучающихся посредством развития спортивной инфраструктуры, системы школьного питания, медицинского обслуживания;
6.привести в соответствие с требованиями СанПин пищеблоки, столовые; систему школьного питания;
7.провести ремонтные работы в зданиях общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями комплексной безопасности и санитарными правилами;
   8. реализовать систему мероприятий по энергосбережению.

4 направление «Совершенствование кадрового потенциала»
 1.продолжить оптимизацию кадрового состава руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных школ
 2.повысить роль учителя в мероприятиях по модернизации образования и увеличить количество молодых учителей.
 3.повысить профессиональную компетентность педагогических кадров посредством прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, проведения аттестации работников на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности.

5 направление «Организация мониторинга и информационное сопровождение реализации комплекса мер «Проекта»
1.осуществлять мониторинг реализации комплекса мер Проекта модернизации образования.
 2.взаимодействовать со средствами массовой информации, размещать материалы по реализации «Проекта» на сайтах.
 3.вовлекать общественность в мероприятия по модернизации образования.

 Механизмы управления реализацией комплекса мер Проекта.
        В 2012 году при реализации комплекса мер модернизации образования будет использована организационная модель, отработанная при реализации муниципального комплексного проекта модернизации образования в период с 2007 по 2009 годы. Вопросы координации комплекса мер по модернизации образования включены в сферу ответственности муниципальной рабочей группы, созданной постановлением администрации Староюрьевского района от 11.05.2011 №298 «О создании муниципальной рабочей группы по модернизации общего образования», в состав которой вошли руководители структурных подразделений администрации района, представители общественности. Управление реализацией комплекса мер будет осуществляться посредством принятия решений и разработки
графика выполнения комплекса мер Проекта,
перечня мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования района,
плана расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по финансированию комплекса мер Проекта,
плана реализации в образовательных учреждениях комплекса мер Проекта.
     Практическую реализацию проекта осуществляет администрация Староюрьевского района, МОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа, МКУ «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений, МКУ Информационно-методический центр.
     За проведение электронного мониторинга и информационного обеспечения комплекса мер является ответственным МКУ Информационно-методический центр и МОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа.
     Контроль за выполнением комплекса мер Проекта осуществляет администрация Староюрьевского района.

  Ожидаемые результаты реализации комплекса мер Проекта.
     Наиболее значимыми результатами реализации комплекса мер Проекта в 2012 году должны стать:
-создание современных условий для введения новых федеральных государственных стандартов начального и основного (общего) образования, развития дополнительного и дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях,
-кардинальное обновление материально-технической базы школьных пищеблоков, столовых, улучшение качества школьного питания,
-повышение качества общего, дополнительного образования, создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении,
-совершенствование кадрового потенциала посредством повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников на квалификационные категории.
  Комплекс мер разработан с учётом среднесрочного и долгосрочного планирования до 2015 г., с учётом контингента обучающихся и задачами стратегии развития образования до 2015г.

Приложение 1

График комплекса мер реализации Проекта

№ / п/п	Меры	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Вид документа
1	Формирование Комплекса мер по реализации проекта модернизации общего образования	Октябрь-ноябрь 2011г.	Отдел образования администрации Староюрьевского района	Постановление администрации Староюрьевского района
2	Заключение Соглашения с управлением образования и науки Тамбовской области о предоставления субвенции из областного бюджета на модернизацию общего образования Староюрьевского района	Февраль-март 2012г.	Администрация Староюрьевского района	Соглашение
3				Внедрение новых финансово-экономических механизмов
3.1	Участие руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений в семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам	Постоянно	Отдел образования администрации Староюрьевского района, МКУ Централизованная бухгалтерия Староюрьевского района	Информация
3.2	Формирование перечня муниципальных услуг (работ) системы образования района	Октябрь	Отдел образования	Перечень муниципальных услуг
3.3	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным учреждениям на 2012 год	Ноябрь-декабрь	Отдел образования, Централизованная бухгалтерия	Муниципальное задание
3.4	Составление планов хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений на 2012 год	Ноябрь-декабрь	Руководители УО / Централизованная бухгалтерия	План
3.5	Сохранение уровня средней заработной платы учителей	Постоянно	Администрация Староюрьевского района	Отчёт
4				Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений
4.1	Создание центра дистанционного обучения	До декабря 2012г.	Отдел образования МКУ ИМЦ, руководители УО	Приказ
4.2	Увеличение количества общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии	Постоянно	Отдел образования, МКУ ИМЦ, руководители УО	Отчёт
4.3	Увеличение количества педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии	Постоянно	Отдел образования, МКУ ИМЦ, руководители УО	Отчёт
4.4	Увеличение количества обучающихся дистанционно	Постоянно	Отдел образования администрации, МКУ ИМЦ, руководители УО	Отчёт
5				Создание современных и качественных условий обучения
5.1	Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ.	В течение года	Администрация Староюрьевского района, отдел образования, руководители УО	Государствен-ные и муниципаль- / ные контракты
5.2	Подготовка внутренних помещений классных комнат к установке нового учебного оборудования	Июль-август 2012	Руководители УО	Акты выполненных работ
5.3	Приобретение учебно-лабораторного оборудования для основного общего образования в соответствии с новыми требованиями ФГОС	Июль-август 2012	Руководители УО	Государствен-ные и муниципаль- / ные контракты
5.4	Приобретение автобуса для подвозки обучающихся	Июль-август 2012	Администрация Староюрьевского района, отдел образования, руководители УО	Государствен-ный контракт
5.5	Осуществление мер, направленных на энергосбережение, в системе общего образования	В течение года	Администрация Староюрьевского района, отдел образования, руководители УО	Отчёт
6				Совершенствование кадрового потенциала
6.1	Увеличение количества педагогических работников, имеющих квалификационные категории	В течение года	Руководители общеобразовательных учреждений	Отчёт
6.2	Увеличение количества учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС	В течение года	Руководители общеобразовательных учреждений	Отчёт
6.3	Трудоустройство молодых специалистов –целевиков в общеобразовательные учреждения	Август 2012	Руководители общеобразовательных учреждений	Трудовой договор
7				Мониторинг и информационное сопровождение Проекта
7.1	Предоставление данных для проведения мониторинга реализации Проекта	В течение года	Администрация Староюрьевского района, отдел образования, руководители УО, МКУ ИМЦ	Мониторинг
7.2	Проведение электронного мониторинга реализации Проекта	В течение года	МКУ ИМЦ	мониторинг
7.3	Взаимодействие со средствами массовой информации, размещение материалов на сайтах	В течение года	МКУ ИМЦ	Публикации

Приложение 2

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
Староюрьевский район
(наименование муниципалитета)
№ п/п	Мероприятия			Объемы финансирования (тыс. руб.)
		Всего		В том числе
			Федер. средства (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	5309,3	5309,3
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	3242,3	3242,3
1.2.	Спортивное оборудование	400,0	400,0
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	250,0	250,0
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	120,0	120,0
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	130,0	130,0
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
1.5.	Оборудование для школьных столовых	2067,0	2067,0
1.6.	Мебель ученическая	200,0	200,0
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
3.	Пополнение фондов библиотек	648,5	648,5
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	2594,0	1297,0	1297,0
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	997,0	500,0	497,0
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	1197,0	597,0	600,0
4.3.	Ремонт медкабинетов
4.4.	Ремонт спортзалов	200,0	100,0	100,0
4.5.	Ремонт санузлов	200,0	100,0	100,0
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	456,2	456,2
5.1.	Руководителей	100,0	100,0
5.2.	Учителей	356,2	356,2
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе	146,4	146,4
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)	146,4	146,4
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	648,4	324,2	324,2
	Итого:	9802,8	8181,6	1621,2

Приложение 3
План расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по финансированию комплекса мер Проекта
МОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы

Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование	Приобретение кабинета ОБЖ, кабинета начальной школы, ученической мебели для кабинетов, учебно-наглядных пособий для основной школы / Сроки исполнения август 2012г.
Спортивное оборудование	Гимнастические комплекты для открытых спортплощадок, оборудование полосы препятствий. Сроки исполнения 30.12.2012г.
Компьютерное оборудование	Автоматизированное рабочее место учителя, компьютерное оборудование / Сроки исполнения август 2012
Оборудование для школьных столовых	Приобретение оборудования для пищеблоков: / МОУ Староюрьевская СОШ – 1500,0 тыс.руб. / Филиал МОУ Староюрьевской СОШ в с.Вишневое– 200,0 тыс.руб. / Филиал МОУ Староюрьевской СОШ в с.Новоюрьево– 200,0 тыс.руб. / Филиал МОУ Староюрьевской Сош в с.Большая Дорога–167,0 тыс.руб. / Сроки исполнения 30.12.2012г.
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	автобусы ПАЗ – 2 шт., соответствующие ГОСТу / Сроки исполнения август 2012г.
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	Приобретение учебников и школьной художественной литературы / Срок исполнения август 2012г.
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	Текущий ремонт учебных классов / Срок исполнения до 01.09.2012г. / Ремонт санитарных узлов, пищеблоков, Сроки исполнения 30.12.2012г.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей*	Выделение финансовых средств общеобразовательным учреждениям на повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих работников и учителей
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе	Организация работы центра и расширение зон обслуживания центра дистанционного образования / Срок исполнения 30.12.2012г.
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов / Срок исполнения 30.12.2012г.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	Замена ламп накаливания на энергосберегающие / Срок исполнения 30.12.2012г. / Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением / Срок исполнения 31.08.2012г.

Приложение 4
Реализация в образовательных учреждениях комплекса мер Проекта в 2012 году (примерные цены)
№				направления расходования	ед. изм.	кол-во	цена за min компл. (тыс. руб)	цена за базовый компл. (тыс. руб.)	цена за max компл. (тыс. руб.)
1.				Оборудование, в том числе:
	1.1.			учебно-лабораторное
		1.1.1.		кабинет физики	компл.
		1.1.2.		кабинет химии	компл.
		1.1.3.		кабинет биологии	компл.
		1.1.4.		кабинет математики	компл.
		1.1.5.		кабинет русского и литературы	компл.
		1.1.6.		кабинет географии	компл.
		1.1.7.		кабинет иностранного языка	компл.
		1.1.8.		кабинет истории	компл.
		1.1.9.		кабинет технологии	компл.
		1.1.10.		кабинет ОБЖ	компл.	1			572,00
		1.1.11.		кабинет информатики	компл.
		1.1.12.		кабинет начальной школы	компл.	1		820,00
		1.1.13.		Прочее оборудование / учебно-наглядные пособия (таблицы) по предметам для основной школы: / -таблицы по русскому языку для 5-9 кл. / -таблицы по математике для 5-9 кл. / -карты по истории для 5-9 кл. / -плакаты, учебная литература по основам военной службы / -таблицы по математике для начальной школы / -таблицы по русскому языку для начальной школы / -таблицы по ОБЖ для 5-9 кл. / -таблицы по физике / -портреты детских писателей / - муляжи овощей и фруктов / - лего, Робототехника / - набор демонстрационный по физике «Механика» / - набор демонстрационный по физике «Вращательное движение» / мультимедийный проектор / -экран		10 / 10 / 2 / 3 / 5 / 5 / 4 / 2 / 10 / 2 / 2 / 4 / 2	1000,3 / 100,0 / 100,0 / 60,0 / 50,0 / 100,3 / 100,0 / 80,0 / 50,0 / 40,0 / 20,0 / 200,0 / 50,0 / 50,0 / 120,0 / 10,0
	1.2.			оборудование спортзала			400,0
		1.2.1.		Спортинвентарь / -мячи волейбольные / -мячи футбольные / - комплект лыж 185 см. / - комплект лыж 130 см. / - ботинки 42-43 р. / - ботинки 36 р. / - ботинки 37 р.	компл	30 / 15 / 20 / 40 / 20 / 20 / 20	60,0 / 30,0 / 50,0 / 90,0 / 25,0 / 25,0 / 25,0
		1.2.2.		Спортоборудование / - дорожка для разбега резиновая 5м. / - стенка гимнастическая 2800X1000 / -мат гимнастический паралоновый 1х2х0,10 для кувырков 22кг/м.куб / -электромегафон / -перекладина гимнастическая универсальная	компл.	1 / 3 / 3 / 1 / 2	10,0 / 15,0 / 10,0 / 10,0 / 50,0
		1.2.3.		прочее оборудование	компл.
	1.3.			мебель ученическая и классная			200,0
		1.3.1.		комплект эргономичной ученической мебели (стол и стул)*	компл.
			1.3.1.1.	одноместный комплект (стол+стул)	компл.
				2-4 ростовая группа	компл.
				4-6 ростовая группа	компл.
			1.3.1.2.	двухместный комплект (стол+2 стула)	компл.
				2-4 ростовая группа	компл.	40	160,0
				4-6 ростовая группа	компл.
		1.3.2.		многофункциональный комплекс преподавателя	компл.
		1.3.3.		комплект демонстрационной мебели для предметных кабинетов	компл.
		1.3.4.		индивидуальные шкафчики учащихся 5-секционные (хранение личных вещей)	шт.
		1.3.5.		специализированная мебель для кабинета информатики (стол+стул)	компл.
		1.3.6.		мебель для гардероба	шт.
		1.3.7.		прочее оборудование / стол компьютерный 10 шт.	шт.	10	40,0
	1.4.			оборудование для пищеблоков			2067,0
		1.4.1.		столовая полного цикла	компл.
		1.4.2.		столовая доготовочная	компл.	1	1500,00
		1.4.3.		буфет-раздаточная	компл.
		1.4.5.		комната приема пищи	компл.
		1.4.6.		прочее оборудование (частичная замена) / производственные столы притсенного исполнения (нерж. сталь) / плита электрическая 2-х конфорочная / шкаф холодильный среднетемпературный(V=500л) / весы порционные электронные (наибольший предел взвешивания 5 кг) / ванна моечная 2-секционная, цельнотянутая (нерж. сталь) в комплекте с сифоном и смесителем / полка с сушкой для столовой посуды настенная / раковина для мытья рук (нерж. сталь) / стол для грязной посуды / зонт вентиляционный / магнитный держатель для ножей	шт.	6 / 4 / 4 / 6 / 5 / 6 / 8 / 8 / 9 / 3	24,0 / 128,0 / 108,0 / 18,0 / 100,0 / 3,8 / 52,0 / 14,0 / 45,0 / 1,2
	1.5.			АРМ учителя	компл.	2	120,0
	1.6.			девайсы	шт.
	1.7.			медицинское оборудование
		1.7.1.		КМД-0,3	компл.
		1.7.2.		прочее оборудование
2.				Транспорт
	2.1.			школьный автобус	шт.
		2.1.1.		ПАЗ	шт.	2	2600,00
		2.1.2.		ГАЗель	шт.
		2.1.3.		спецтранспорт для детей-инвалидов	шт.
3.				пополнение фондов библиотек			648,5
	3.1.			учебники для предметных кабинетов / комплект учебников «Планета знаний» 2кл. / комплект учебников «Планета знаний» 3кл. / русский язык М.М. Разумовская 5 кл. / русский язык М.М. Разумовская 6 кл. / русский язык М.М. Разумовская 7 кл. / русский язык М.М. Разумовская 8 кл. / русский язык М.М. Разумовская 9 кл. / математика Виленкин Н.Я. 5 кл. 20 шт. / математика Виленкин Н.Я. 6 кл. 20 шт. / алгебра Мордкович А.Г. в 2 частях 7 кл. / алгебра Мордкович А.Г. в 2 частях 8 кл. / алгебра Мордкович А.Г. в 2 частях 9 кл. / литература Коровина В.Я. 5 кл. / литература Коровина В.Я. 6 кл. / литература Коровина В.Я. 7 кл. / литература Коровина В.Я. 8 кл. / литература Коровина В.Я. 9 кл. / английский язык Биболетова М.В. 5 кл. / английский язык Биболетова М.В. 6 кл. / английский язык Биболетова М.В. 7 кл. / английский язык Биболетова М.В. 8 кл. / английский язык Биболетова М.В. 9 кл. / обществознание Боголюбов Л.Н. 6 кл. / обществознание Боголюбов Л.Н. 7 кл. / обществознание Боголюбов Л.Н. 8 кл. / обществознание Боголюбов Л.Н. 9 кл. / история России Данилов А.А. 7 кл. / история России Данилов А.А. 8 кл. / история России Данилов А.А. 9 кл.	компл.	115 / 115 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 24 / 25 / 25 / 25 / 25 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20	260,0 / 230,0 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,0 / 6,0 / 6,0 / 6,0 / 6,0 / 6,0 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 6,25 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0
	3.2.			учебно-методические комплекты	кл/компл.
	3.3.			программная художественная литература	кл/компл.
4.				осуществление мер, направленных на энергосбережение			648,4
	4.1.			замена оконных блоков	м2	175	600,0
	4.2.			энергосберегающие лампы	шт.	162	48,4
	4.3.			приборы учета (счетчики)	шт.
5.				Развитие школьной инфраструктуры			2594,0
6.				Повышение квалификации и переподготовка учителей и руководителей			456,2
7.				Центры дистанционное обучение		1	146,4

* столы одноместные и двухместные эргономичные на металлокаркасе с регулируемым углом наклона столешницы и регулируемы по высоте в соответствии ростовым группам;стулья эргоничные (из гнутоклееной фанеры) на металлокаркасе регулируемые по высоте в соотвествии с ростовыми группами