Мероприятия 2011 года в рамках муниципального проекта
 «Модернизация системы общего образования Староюрьевского района на 2011-2013 годы»

        Реализация муниципального проекта «Модернизация системы общего образования Староюрьевского района на 2011-2013 годы» позволит обеспечить получение качественного общего образования и кардинально изменить систему образования района. Проект включает 5 направлений.
1 направление «Внедрение новых финансово-экономических механизмов»
Задачи:
1. Обеспечение доступности качественного общего образования при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов, создание равных возможностей для детей в его получении независимо от места жительства.
2. Изменение правового статуса учреждений системы образования.
3. Повышение заработной платы педагогических работников.
4.Усиление роли общественно-государственного управления в период внедрения новых финансово-экономических механизмов.
5.Формирование бюджетов образовательных учреждений с учётом развития конкретных направлений.
Планируемые мероприятия их описание, ответственные:
# 1. Создание муниципальной рабочей группы по модернизации общего образования (отв-администрация Староюрьевского района) .
# 2. Утверждение Положения о муниципальной рабочей группе по модернизации общего образования (отв.- администрация Староюрьевского района) .
# 3. Разработка нормативных актов по внедрению новых финансово-экономических механизмов (отв-администрация Староюрьевского района, МУ ЦББУ, руководители УО) .
# 4. Проведение организационных мероприятий по изменению правового статуса муниципальных учреждений системы образования
# (отв-администрация Староюрьевского района, МУ ЦББУ, МУ ИМЦ, руководители УО) .
# 5.Подготовка учредительных документов (изменений в Уставы и др.) образовательных учреждений в связи с изменением типа учреждений: казённые, бюджетные, автономные (отв- администрация Староюрьевского района, МУ ЦББУ, руководители УО) .
# 6.Подготовка локальных нормативных актов образовательных учреждений в связи с изменением типа учреждений: казённые, бюджетные, автономные (отв- руководители УО) .
# 7.Приведение штатов учреждений в соответствие с современными нормативами. (отв- руководители УО) .
# 8.Увеличение наполняемости классов. (отв- руководители УО) .
        9.Изменение фактической структуры заработной платы педагогических работников ( отв- руководители УО, МУ ЦББУ)

2 направление «Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений»
Задачи:
       1. Проведение оптимизации сети сельских общеобразовательных учреждений .
 2. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, формирования здоровой личности обучающихся.
       3.Внедрение новых принципов управления школой на основе показателей качества.
       4.Создание и развитие современных моделей общеобразовательных учреждений ( базовая школа с сетью филиалов, «Школа-детский сад», ССКК, «Школа полного дня», центр дистанционного обучения, дошкольный мини-центр)

        Планируемые мероприятия их описание, ответственные:
# 1. Анализ муниципальной сети общеобразовательных учреждений (отв.- отдел образования администрации Староюрьевского района) .
        2. Разработка и принятие нормативных актов по оптимизации сети общеобразовательных учреждений . (отв.- администрация Староюрьевского района)
# 3. Реорганизация МОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы в форме присоединения к ней МОУ Спасской основной общеобразовательной школы и МОУ Староюрьевской основной общеобразовательной школы (отв.- администрация Староюрьевского района) .
        4. Создание филиала МОУ Староюрьевской СОШ в с. Спасское (отв.- руководители МОУ Староюрьевской СОШ)
        5. Создание дистанционного центра на базе МОУ Староюрьевской СОШ (отв.- руководители МОУ Староюрьевской СОШ)

  3 направление «Создание современных и качественных условий обучения»
Задачи:
1.Развитие школьной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений.
2.Осуществление перехода на федеральный государственный стандарт образования и развитие профильного обучения школьников.
3.Приведение в соответствие с требованиями СанПиН учебных кабинетов, пищеблоков и других помещений школ.
4.Создание оптимальных условий для обучения и здоровья детей в соответствие с требованиями СанПиН.
     Планируемые мероприятия их описание, ответственные:
     1.Приобретение мебели, компьютерного оборудования, учебной литературы и пр. (отв.- руководители УО)
     2.Проведение ремонтных работ в зданиях общеобразовательных учреждений (отв.-администрация района, руководители УО)
     3.Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (отв.- администрация района, руководители УО)
     4. Обеспечение координации работы по введению ФГОС начального общего образования с сентября 2011 года (отв.-отдел образования, МУ ИМЦ руководители УО).
     5. Подготовка к поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования(отв.- отдел образования, МУ ИМЦ, руководители УО).

4 направление «Совершенствование кадрового потенциала»
Задачи:
 1.Оптимизация кадрового состава руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных школ
 2.Повышение роли учителя в мероприятиях по модернизации образования и увеличение количества молодых учителей.
 3.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров посредством прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, проведения аттестации работников на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности.

   Планируемые мероприятия их описание, ответственные:
   1. Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений (отв.- отдел образования, руководители УО).
   2. Предупреждение педагогических работников об изменении условий труда (отв.- руководители УО).
   3. Трудоустройство молодых специалистов –целевиков в общеобразовательные учреждения (отв.- отдел образования, руководители УО)
   4. Проведение тарификации учителей по новым правилам (отв.- МУ ЦББУ, руководители УО).
   5. Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, проведение аттестации работников на квалификационные категории и соответствие занимаемой (отв.- МУ ИМЦ, руководители УО) .

5 направление «Организация мониторинга и информационное сопровождение реализации «Проекта»
Задачи:
 1.Проведение мониторинга реализации муниципального проекта модернизации образования.
 2.Взаимодействие со средствами массовой информации, размещение материалов по реализации «Проекта» на сайтах.
 3.Участие общественности в мероприятиях по модернизации образования.
      Планируемые мероприятия их описание, ответственные:
1. Обучение мониторингу руководящих работников (отв.- МУ ИМЦ, руководители УО)
2. Проведение семинаров, совещаний, родительских собраний по вопросам реализации муниципального проекта модернизации образования
(отв.- отдел образования, МУ ИМЦ, руководители УО)
Контроль за реализацией мероприятий проекта и возможность их корректировки (отв.- отдел образования)

        Показатели реализации проекта
№ пп	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Предусмотрено на 2011 г.			В том числе:	Предусмотрено на 2012 г.	Предусмотрено на 2013 г.
				I квартал	I полугодие	9 месяцев
1.	Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте РФ за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал текущего года	%	101,2	88	92	95
2.	Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)	%	24,5	0	0	24,5
3.	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	%	50	0	0	50%
4.	Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей	%	15,1	4,5	8,4	12,8
5.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	%	100	40	40	100
6.	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	%	3	1	1	2

Эффекты от реализации направления:

-Создание качественных условий для обучения
-Повышение качества работы учителя
-Получение качественного образования
-Кардинальное изменение системы образования района Приложении 2

Сетевой график реализации
проекта «Модернизация системы общего образования Староюрьевского района на 2011-2013 годы»

№ пп	Наименование мероприятий	Вид / документы	Сроки исполнения (2011-2013 гг)	Ответственные / исполнители
				1 направление «Внедрение новых финансово-экономических механизмов»
1.	Создание муниципальной рабочей группы по модернизации общего образования	Постановление администрации Староюрьевского района от 11.05.2011 №298 «О создании муниципальной рабочей группы по модернизации образования»	Май 2011г	Отдел образования администрации Староюрьевского района
2.	Утверждение Положения о муниципальной рабочей группе по модернизации общего образования	Положение о муниципальной рабочей группе по модернизации общего образования	Май 2011г.	Отдел образования администрации Староюрьевского района
3	Разработка нормативных актов по внедрению новых финансово-экономических механизмов	Постановления администрации района, приказы УО	2011-2013гг	Отдел образования, руководители УО
4	Проведение организационных мероприятий по изменению правового статуса муниципальных учреждений системы	Планы, протоколы совещаний, семинаров	2011г.	Отдел образования, МУ ИМЦ
5.	Подготовка учредительных документов (изменений в Уставы и др.)	Уставы, лицензия УО	2011г.	Руководители УО
6	Приведение штатов учреждений в соответствие с современными нормативами	Штатное расписание УО	2011-2012гг	Руководители УО
				2 направление «Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений»
1	Анализ муниципальной сети общеобразовательных учреждений	Аналитическая справка	Май 2011г.	Отдел образования
2	Реорганизация МОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы в форме присоединения к ней МОУ Спасской основной общеобразовательной школы и МОУ Староюрьевской основной общеобразовательной школы	Постановление администрации Староюрьевского района от 31.05.2011 №365 «О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений»	Май 2011г.	Администрация / Староюрьевского района
3	Создание филиала МОУ Староюрьевской СОШ в с. Спасское	Приказ МОУ Староюрьевской СОШ	Июль 2011	Руководители МОУ Староюрьевской СОШ
4	Создание дистанционного центра на базе МОУ Староюрьевской СОШ	Приказ МОУ Староюрьевской СОШ	2012г	Руководители МОУ Староюрьевской СОШ
				3 направление «Создание современных и качественных условий обучения»
1	Приобретение мебели, компьютерного оборудования, учебной литературы и пр.	Договора поставок	2011-2013гг	Руководители УО
2	Проведение ремонтных работ в зданиях общеобразовательных учреждений			Руководители УО
3	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	Договора поставок	2011-2013гг	Руководители УО
4	Обеспечение координации работы по введению ФГОС начального общего образования с сентября 2011 года	План по введению ФГОС	2011-2013	Отдел образования, / руководители УО
				4 направление «Совершенствование кадрового потенциала»
1	Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений	Аналитическая справка	2011-2013	Отдел образования, / руководители УО
2	Предупреждение педагогических работников об изменении условий труда	Приказы учреждений образования	2011-2013	Руководители УО
3	Трудоустройство молодых специалистов –целевиков в общеобразовательные учреждения	Приказы учреждений образования, трудовые договора	2011-2013	Руководители УО
4	Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, проведение аттестации работников на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности	Приказы учреждений образования	2011-2013	Руководители УО
				5 направление «Организация мониторинга и информационное сопровождение реализации «Проекта»
1	Обучение мониторингу руководящих работников	График обучения	2011-2013	МУ ИМЦ
2	Проведение семинаров, совещаний, родительских собраний по вопросам реализации муниципального проекта	Планы, протоколы совещаний, семинаров	2011-2013	Отдел образования, МУ ИМЦ
3	Контроль за реализацией мероприятий проекта и возможность их корректировки	График контроля	2011-2013	Администрация района, / отдел образования

 Приложение 3

План расходования средств на 2011 год
Муниципальное общеобразовательное учреждение Вишневская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской области

№ пп	Направления расходования средств	I полугодие / (тыс. руб.)	9 месяцев / (тыс. руб.)		Объем финансирования	Стоимость выполненных работ в счет предстоящих фин. обязательств (отсрочка платежа на 2012 г.) / (тыс. руб.)	Примечания по заполнению плана
				Итого за год (тыс. руб.)	В том числе за счет средств учебных расходов / (тыс. руб.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Приобретение оборудования - всего, в том числе
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование		36,8	36,8	36,8		Оборудование для первых классов в соответствии с новыми ФГОС и по возможности других предметных кабинетов
1.3.	Спортивное оборудование						Оборудование для спортзалов, лыжных баз и открытых спортивных площадок
1.4.	Компьютерное и мультимедийное оборудование	9,2	55,2	55,2	55,2		Приоритетным является приобретение мобильного компьютерного оборудования
1.5.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся						Оборудование для кабинета физиотерапии, привовочной, первичного осмотра
1.6.	Оборудование для школьных столовых						Тепловое, электромеханическое, весовое, холодильное, нейтральное оборудование
1.7.	Приобретение мебели		17,5	17,5	17,5		Современная эргономичная ученическая мебель
1.8.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса						Оборудование для кабинетов ОБЖ, ИЗО, прикладных лабораторий (фото-, видеостудии) и др.
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся						Автобусы соответствующие ГОСТу
3.	Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, в том числе	9,2	9,2	9,2	9,2		Учебники для детей из малообеспеченных семей, художественная и справочная литература
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе						Текущие ремонты
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков						Приведение столовых и пищеблоков соответствие с требованиями СанПиН
4.3.	Ремонт медкабинетов						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.4.	Ремонт спортзалов						Приведение в соответствие с требованиями СанПиН
4.5.	Ремонт санитарных узлов						Теплые туалеты в соответствие с требованиями СанПиН
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, в том числе		38,0	38,0	38,0		за исключением педагогических и управленческих кадров, повышение квалификации которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
5.1.	Руководителей		9,5	9,5	9,5
5.2.	Учителей		28,5	28,5	28,5
6.	Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	41,0	41,0	41,0	41,0
6.2.	Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	12,5	12,5	12,5	12,5
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования						предусматривает замену ламп накаливания на энергосберегающие и замену оконных блоков на блоки с тройным остеклением
8.	ИТОГО	71,9	210,2	210,2	210,2

План расходования средств на 2011 год
Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской области
пп	Направления расходования средств	I полугодие / (тыс. руб.)	9 месяцев / (тыс. руб.)		Объем финансирования	Стоимость выполненных работ в счет предстоящих фин. обязательств (отсрочка платежа на 2012 г.) / (тыс. руб.)	Примечания по заполнению плана
				Итого за год (тыс. руб.)	В том числе за счет средств учебных расходов / (тыс. руб.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Приобретение оборудования - всего, в том числе
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	53,0	53,0	53,0	53,0		Оборудование для первых классов в соответствии с новыми ФГОС и по возможности других предметных кабинетов
1.3.	Спортивное оборудование	55,2	55,2	55,2	55,2		Оборудование для спортзалов, лыжных баз и открытых спортивных площадок
1.4.	Компьютерное и мультимедийное оборудование	118,1	118,1	118,1	118,1		Приоритетным является приобретение мобильного компьютерного оборудования
1.5.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся						Оборудование для кабинета физиотерапии, привовочной, первичного осмотра
1.6.	Оборудование для школьных столовых						Тепловое, электромеханическое, весовое, холодильное, нейтральное оборудование
1.7.	Приобретение мебели		24,5	24,5	24,5		Современная эргономичная ученическая мебель
1.8.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса						Оборудование для кабинетов ОБЖ, ИЗО, прикладных лабораторий (фото-, видеостудии) и др.
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся						Автобусы соответствующие ГОСТу
3.	Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, в том числе	11,8	39,8	39,8	39,8		Учебники для детей из малообеспеченных семей, художественная и справочная литература
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе						Текущие ремонты
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков						Приведение столовых и пищеблоков соответствие с требованиями СанПиН
4.3.	Ремонт медкабинетов						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.4.	Ремонт спортзалов						Приведение в соответствие с требованиями СанПиН
4.5.	Ремонт санитарных узлов						Теплые туалеты в соответствие с требованиями СанПиН
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, в том числе		27,0	27,0	27,0		за исключением педагогических и управленческих кадров, повышение квалификации которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
5.1.	Руководителей
5.2.	Учителей		27,0	27,0	27,0
6.	Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика		40,0	40,0	40,0
6.2.	Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования						предусматривает замену ламп накаливания на энергосберегающие и замену оконных блоков на блоки с тройным остеклением
8.	ИТОГО	239,1	358,6	358,6	358,6

План расходования средств на 2011 год
Муниципальное общеобразовательное учреждение Староюрьевская средняя общеобразовательная школа
Староюрьевского района Тамбовской области

№ пп	Направления расходования средств	I полугодие / (тыс. руб.)	9 месяцев / (тыс. руб.)		Объем финансирования	Стоимость выполненных работ в счет предстоящих фин. обязательств (отсрочка платежа на 2012 г.) / (тыс. руб.)	Примечания по заполнению плана
				Итого за год (тыс. руб.)	В том числе за счет средств учебных расходов / (тыс. руб.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Приобретение оборудования - всего, в том числе
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	99,8	199,7	199,7	199,7		Оборудование для первых классов в соответствии с новыми ФГОС и по возможности других предметных кабинетов
1.3.	Спортивное оборудование						Оборудование для спортзалов, лыжных баз и открытых спортивных площадок
1.4.	Компьютерное и мультимедийное оборудование	224,7	404,7	404,7	404,7		Приоритетным является приобретение мобильного компьютерного оборудования
1.5.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся						Оборудование для кабинета физиотерапии, привовочной, первичного осмотра
1.6.	Оборудование для школьных столовых						Тепловое, электромеханическое, весовое, холодильное, нейтральное оборудование
1.7.	Приобретение мебели	99,6	274,6	274,6	274,6		Современная эргономичная ученическая мебель
1.8.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса						Оборудование для кабинетов ОБЖ, ИЗО, прикладных лабораторий (фото-, видеостудии) и др.
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся		1790,0	1790,0	1790,0		Автобусы соответствующие ГОСТу
3.	Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, в том числе	205,0	304,9	304,9	304,9		Учебники для детей из малообеспеченных семей, художественная и справочная литература
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе						Текущие ремонты
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков						Приведение столовых и пищеблоков соответствие с требованиями СанПиН
4.3.	Ремонт медкабинетов						Приведение кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
4.4.	Ремонт спортзалов						Приведение в соответствие с требованиями СанПиН
4.5.	Ремонт санитарных узлов						Теплые туалеты в соответствие с требованиями СанПиН
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, в том числе		63,0	63,0	63,0		за исключением педагогических и управленческих кадров, повышение квалификации которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
5.1.	Руководителей		9,5	9,5	9,5
5.2.	Учителей		53,5	53,5	53,5
6.	Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика		80,0	80,0	80,0
6.2.	Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	30,3	30,3	30,3	30,3
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования		95,0	95,0	95,0		предусматривает замену ламп накаливания на энергосберегающие и замену оконных блоков на блоки с тройным остеклением
8.	ИТОГО	659,4	3242,2	3242,2	3242,2

	ИТОГО ПО РАЙОНУ:	970,4	3811,0	3811,0	3811,0

Начальник отдела образования
администрации Староюрьевского района В.М. Копылов